## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
ФИО
подпись
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от ________ № _____
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8"
(наименование образовательной организации)
на 2023год
Каменск- Уральский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6666009078
Общий балл: | [5 empty] | 99.93
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 2
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (0,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Изучить мнение родителей (законных представителей) о необходимости пересмотра графика работы ОО | 2023-05-31 | Баженова Марина Геннадьевна, заведующий | Анкетирование проведено. Количество респондентов 199, что состовляет 87% от общего количество семей воспитанников. Удовлетворенность графиком работы организации составляет 99,6% от общего опрошенных) | 2023-05-26
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение в образовательной организации мероприятия для родителей "День открытых дверей" | 2023-04-20 | Баженова Марина Геннадьевна, заведующий | В ДОО был организован "День открытых дверей". Родителям были предложены разнообразные формы участия. Всего родителей, посетивших мероприятия, 148 (65%). Отзывы только положительные. Все 100% удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в детском саду. | 2023-04-26
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).